АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2021г.  № 33-па

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к организации предоставления в филиале автономного учреждения Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Конышевском районе государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в органах местного самоуправления Беляевского  сельсовета Конышевского района Курской области

В соответствии с частью 1.8 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» Администрация Беляевского  сельсовета Конышевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по переходу к организации предоставления в филиале автономного учреждения Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Конышевском районе  государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в органах местного самоуправления Беляевского  сельсовета Конышевского района Курской области (далее - План мероприятий).

2.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») муниципального образования «Беляевский  сельсовет» Конышевского района Курской области по переходу к организации предоставления в филиале автономного учреждения Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Конышевском районе муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Беляевского  сельсовета Конышевского района  Курской области;

представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет цифрового развития и связи Курской области информацию о ходе реализации Плана мероприятий, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Беляевского  сельсовета Конышевского района  Курской области Е.А.Кузьмичеву.

Глава Беляевского  сельсовета

Конышевского района                                                        С.Е.Бинюков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Беляевского  сельсовета Конышевского района

от  24.12.2021 № 33-па

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по переходу к организации предоставления в филиале автономного учреждения Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Конышевском районе государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в органах местного самоуправления Беляевского  сельсовета Конышевского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . Мероприятия, направленные на нормативно-правовое и организационное обеспечение предоставления в филиале автономного учреждения Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Конышевском районе государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в органах местного самоуправления Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области |  |  |  |  |
| 1. | Анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления Конышевского района Курской области (в том числе административных регламентов) с целью выявления ограничений для организации предоставления в филиале автономного учреждения Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Конышевском районе (далее - филиал АУ КО «МФЦ») государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в органах местного самоуправления Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | Доклад в комиссию по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и развитию информационного общества в Курской области (далее Комиссия) | Декабрь 2021 года | Органы местного самоуправления Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области (далее - ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района) |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления Конышевского района Курской области (в том числе в административные регламенты), предусматривающих предоставление в филиал АУ КО «МФЦ» государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в органах местного самоуправления Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | План-график, утвержденным нормативным правовым актом Администрации Беляевского сельсовета Конышевского района (далее - план-график) |  | ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района |
| 3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области в части закрепления приема документов и выдачи результатов предоставления государственных и муниципальных услуг исключительно через филиал АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в органах местного самоуправления Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | Внесение изменений в нормативные правовые акты, в том числе в административные регламенты, в соответствии с планом-графиком | В соответствии с планом- графиком | ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района ; Филиал АУ КО «МФЦ» (по согласованию) |
| 4 | Внесение изменений в технологические схемы предоставления муниципальных услуг, предусматривающих прием документов и выдачу результатов предоставления муниципальных услуг исключительно через филиал АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в органах местного самоуправления Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | Т ехнологические схемы, утвержденные ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района | Февраль 2022 года | ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района |
| 5 | Заключение АУ КО «МФЦ» соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с ОМС Конышевского района Курской области в целях организации предоставления в филиал АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в органах местного самоуправления Беляевского сельсовета Конышевского района | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) о взаимодействии | Март 2022 года | ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района ; АУ КО «МФЦ» (по согласованию) |
| 6 | Утверждение планов-графиков обучения специалистов АУ КО «МФЦ», задействованных при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Планы - графики, утвержденные приказами АУ КО «МФЦ» | Январь 2022 года | АУ КО «МФЦ» (по согласованию) совместно с ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района |

| 7 | Разработка информационно-методических материалов для обучения специалистов филиала АУ КО «МФЦ» приему документов и выдаче результатов предоставления государственных и муниципальных услуг | Информационно методические материалы | По мере необходимости | ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Проведение обучения специалистов филиала АУ КО «МФЦ» приему документов и выдаче результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными планами - графиками | Обучение специалистов филиала АУ КО «МФЦ» | По инициативе АУ КО «МФЦ» | ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района ; АУ КО «МФЦ» (по согласованию) |
| 9 | Мониторинг имеющихся проблем взаимодействия ОМС Конышевского района по вопросу повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в филиале АУ КО «МФЦ» и принятие мер по их устранению | Письма в АУ КО «МФЦ» и комитет цифрового развития и связи Курской области | По мере необходимости | ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района |
| II. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о предоставлении в филиале АУ КО «МФЦ» государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в органах местного самоуправления Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области |  |  |  |  |
| 10 | Размещение в СМИ, на официальных сайтах, на информационных стендах информации об организации приема документов и выдачи результатов предоставления государственных и муниципальных услуг исключительно через филиал АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в органах местного самоуправления Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | Информирование населения о порядке, способах и условиях предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ КО «МФЦ» | Март 2022 года | ОМС Беляевского сельсовета Конышевского района ; Филиал АУ КО «МФЦ» (по согласованию) |
| 11 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте и информационных стендах АУ КО «МФЦ» информации о перечне предоставляемых государственных и муниципальных услуг, об адресах, режиме приема заявителей в филиале АУ КО «МФЦ» | Информирование населения о порядке, способах и условиях предоставления государственных и муниципальных услуг в филиале АУ КО «МФЦ» | Постоянно | Филиал АУ КО «МФЦ» (по согласованию) |