**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 марта 2023 года №6-па**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Беляевского сельсовета Конышевского района**

**Курской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Курской области 06.11.2019 г. № 1066-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», Администрация Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области».

2. Признать утратившей силу постановление Администрации Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области от 13 декабря 2019г.№ 51-па «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Беляевский сельсовет» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Беляевского сельсовета С.Е.Бинюков

Приложение к

Постановлению Администрации

Беляевского сельсовета

Курского района Курской области

от 15 марта 2023 г. №6-па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
«Комплексное развитие сельских территорий Беляевского сельсовета Конышевского района**

**Курской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области |
| Соисполнители и участники муниципальной программы | Население, предприятия, учреждения, организации и внебюджетные фонды, находящиеся на территории поселения. |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | [подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734009D32056AAE4B8512C18A7A04DAC42B29515069302BED9D8186A24BAC71445F6C9DE088B9ACD0018893C870FF22EE8FCC0pFv6N)« Благоустройство сельских территорий» |
| Цели муниципальной программы | реализация проектов по благоустройству  1.создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  2. стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, ед.  - количество детских игровых площадок, ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2023 - 2025 годы в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объём финансового обеспечения реализации Программы на 2023-2025 годы составит: 135125,00 руб., в том числе по годам:  2023 год - 0,00 руб.;  2024 год –135125,00 руб.;  2025 год - 0,00 руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - количество площадок накопления твердых коммунальных отходов к 2024 г. составит 5 ед.  -количество детских игровых площадок, 0 ед. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.**

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей.

На современном этапе требуется пересмотр места и роли сельских территорий в осуществлении социально-экономических преобразований, в том числе по принятию мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности жизнедеятельности сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшения демографической ситуации на селе.

Одним из важных факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Наиболее доступными и массовыми видами спорта являются спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол, теннис, настольный теннис), а также легкая атлетика, популярны у молодежи катание на роликовых коньках, велосипедах, скейтбордах и т.д. С целью привлечения граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом крайне необходимо иметь в населенных пунктах, где проживают дети, подростки и молодежь, и в целом достаточное количество граждан, в шаговой доступности простейшие спортивные сооружения. Этой задаче отвечают комплексные спортивные площадки с современным покрытием всесезонного назначения и соответствующей инфраструктурой пропускной способностью от 20 до 30 человек в смену.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном и областном уровнях.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по комплексному развитию сельских территорий подкреплена:

- взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития России в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

- долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

- высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

**Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

**2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- повышение уровня и качества жизни сельского населения;

- замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения;

- создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

**2.2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основными целями муниципальной программы являются:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Основными задачами муниципальной программы, направленными на достижение поставленных целей, являются:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

**2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2023-2025 годы в 1 этап.

**2.4. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Показателями и индикаторами муниципальной программы являются:

- количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, ед.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях, представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе.

**2.5. Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации программы**

В результате реализации задач муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- количество площадок накопления твердых коммунальных отходов к 2024 г. составит 5 ед.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы**

Основные мероприятия подпрограмм Муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

В рамках Муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

[подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=DC5688143164477E734009D32056AAE4B8512C18A7A04DAC42B29515069302BED9D8186A24BAC71445F6C9DE088B9ACD0018893C870FF22EE8FCC0pFv6N) « Благоустройство сельских территорий» (далее – Подпрограмма 1);

[Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=0C6EC23DC81B678140FF75EB07574AFA613CDBC98D3FACB6A1207AECC3375DAD636165CE3C177FA9E6BD295489B5B1086031C3D86A090B0760DCEBWByCG) включает следующие основные мероприятия:

1. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2. Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

3.Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

4. Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

5.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.

**Раздел 4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования**

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы будут осуществляться в соответствии с изменениями действующего законодательства.

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы**

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципальные задания не доводятся.

**Раздел 6. Информация об участии населения, предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

Население, предприятия, учреждения, организации и внебюджетные фонды могут принимать участие в реализации муниципальной программы в части софинансирования программных мероприятий в объеме до 20,0 % сметной стоимости объектов и/или трудового, материального или иного участия.

**Раздел 7. Обоснование выделения подпрограмм**

Достижение целей и решение задач муниципальной программы не предусматривает выделение подпрограмм.

**Раздел 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023-2025 годы составит 135125,00 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;

- средства областного бюджета – 94588,00 руб.;

- средства местного бюджета – 40537,00 руб.,

из них по годам:

2023 год, всего - 0,00 руб.;

2024 год, всего –135125,00 руб.;

2025 год, всего – 0,00 руб.;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы позволит ускорить достижение установленных муниципальной программой целевых показателей.

**Раздел 9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный В рамках данной группы рисков можно выделить две основных группы:

- риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен количеством участников реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;

- организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

2) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках ее реализации:

1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая, что мероприятия муниципальной программы реализуются в том числе за счет бюджетных средств, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1) наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать ухудшение состояния экономики, которое содержит угрозу срыва реализации муниципальной программы;

2) управление рисками реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов власти и организаций, задействованных в реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной программы.

**Раздел 10. Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения муниципальной программы (далее - показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

Tf1

Ei = ------ x 100%,

TNi

где:

Ei - степень достижения i-го показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = -------- x 100%,

n

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 40%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 40%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

ЗО

П = ----- x 100%,

ЗП

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗО - фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 70%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 70%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = -----,

Е

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Е - показатель результативности реализации местного бюджета программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективности использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективности использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективности использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы « Благоустройство сельских территорий»»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи подпрограммы | - | повышение уровня благоустройства сельских территорий |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2023 - 2025 годы, в 1 этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 135125,00 рублей, в том числе по годам:  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год – 135125,00 рублей;  2025 год – 0,00 рублей;  в том числе:  за счет средств областного бюджета – 94588,00 рублей,  из них:  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год– 94588,00 рублей;  2025 год- 0,00 рублей.  за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета,- 94588,88 рублей,  из них:  2023 год – 0,00 рублей;  2024 год– 94588,00 рублей;  2025 год- 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализовать 1 проект по благоустройству сельских территорий |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=A0A6346FB8257755C892D8539FDB87326A607BF90A66E66FCCFA9B8BE268BC91CAC1BCF2B2A5AA9FA8FA9A10E0e2U5G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Проекты развития сельских территорий должны обеспечивать достижение целевых показателей, установленных Муниципальной программой, ориентироваться на документы стратегического планирования Российской Федерации, Курской области, прежде всего, на Стратегию пространственного развития, а также предусматривать возможность применения инновационных и технологичных решений имеющихся задач.

Для этого, в свою очередь, учитывая необходимость привлечения широкого круга участников из различных отраслей экономики, целесообразно на региональном уровне формирование центров инноваций сельских территорий, обеспечивающих распространение практик реализации инициативных проектов среди населения, выработку эффективных инструментов финансирования проектов, обучение граждан проектному подходу, а также привлечение высокотехнологичных организаций к выработке эффективных механизмов реализации программ развития сельских территорий.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)достижения целей и решения задач, описание основныхожидаемых конечных результатов подпрограммы, срокови контрольных этапов реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачами подпрограммы является:

повышение уровня благоустройства сельских территорий

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов:

реализовать 1 проект по благоустройству сельских территорий

Подпрограмму предполагается реализовать в один этап - 2023 - 2025 годы.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=4F9EFCBF8A686AF23AC4D6B5A8BFDA612493271EC0A19F2A109A28FE8810D4E474516E19DF8302CB9356D2D050432649C43E743B24AAC6753C64836Ds9H) о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе

Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий»

предусматривает предоставление субсидий в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией общественнозначимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальных программ, включающих выполнение мероприятий:

1. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2. Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

3. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

4. Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

5. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Срок реализации основных мероприятий: 2023 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Ожидаемыми результатами реализации основных мероприятий является реализация 6 проектов по благоустройству сельских территорий.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Беляевского сельсовета

Конышевского района Курской области»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области» и их значениях.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Ед.  измерения | Значения показателей по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | количество площадок накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Количество детских игровых площадок | ед. | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Беляевского сельсовета

Конышевского района Курской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие сельских территорий Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной  программы |
| начала реализации | оконча  ния реализа  ции |
| 1. | Основное мероприятие  Благоустройство сельских территорий | Администрация Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | 2024 | 2024 | количество площадок накопления твердых коммунальных отходов  к 2023 г. составит **5**  ед. | Ухудшение условий жизнедеятельности населения в сельской местности. | Обеспечивает достижение  показателей (индикаторов) муниципальной программы приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе. |
| 2 | Благоустройство сельских территорий | Администрация Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | 2025 | 2025 | Количество детских игровых площадок 0 | Ухудшение условий жизнедеятельности населения в сельской местности. | Обеспечивает достижение  показателей (индикаторов) муниципальной программы приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе. |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Беляевского сельсовета

Конышевского района Курской области»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие сельских территорий Беляевского сельсовета Курского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы по годам, руб. | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Муниципальная  программа | Комплексное развитие сельских территорий Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | Администрация Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | 001 | 00 | 000 00 00000 | 000 | 0,00 | 135122,50 | 0,00 | |
| Основное мероприятие | «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | Администрация Беляевского сельсовета Конышевского района Курской области | 001 | 0503 | 16 1 01 L5671 | 000 | 0,00 | 135122,50 |  |